Инструкция для работы с Технологической картой исследований

- Координаторам проекта внимательно изучить настоящую инструкцию и содержание технологической карты !

- С созданной рабочей командой школьного проекта обсудить содержание деятельности на исследовательском этапе:

- Выбрать предложенные в карте виды исследований. При этом руководствоваться следующими принципами:

А) В каждом из пяти разделов исследований необходимо выбрать от одного до трех видов исследований (основополагающие виды исследований отмечены курсивом);

Б) Если Вы уже определились в приоритетных направлениях будущее вариативной модели «Безопасная школа», например – «Школа правовой культуры», «Школа здоровья» и т.п., то по этому направлению вы должны провести весь комплекс исследований и большинство исследований с ним связанными.

- После выбора содержания исследования подготовить команды исполнителей самообследования: классных руководителей, психологов, социальных педагогов и т.п. Провести с ними предварительный инструктаж, согласовав сетевой график проводимых исследований с в разрезе конкретных классов, групп учащихся, учителей, родителей.

- Создать сетевой график исследований на период с 10.03 по 30.04 2009 года, в котором определить – Содержание исследований, виды исследований, исполнителей и главное – сроки проведения исследований.

- Сетевой график исследований согласовать с администрацией школы, её руководителем, с планами работы школы на март-апрель 2009 года.

- Сетевой график направить до 10.03.2009 года на адрес КФРО.

- В сетевом графике, где это предусмотрено способами проведения исследования (Внешняя экспертиза) необходимо предусмотреть время визита экспертов проекта для проведения независимой экспертизы (окончательно оно будет согласовано конкретно по каждой школе и каждому эксперту).

- До периода согласования сетевого графика и организации проведения исследований подготовить необходимые материалы школьного мониторинга по направлениям исследования и документацию, которую необходимо в случае необходимости представить на экспертизу (все материалы готовятся в электронном варианте.

- Все материалы для самообследования, согласно Примечаниям к Технологической карте будут размещены с 1 марта в электроном варианте на сайте КФРО, на странице проекта «Безопасная школа». Приложения будут содержать

  - инструкции для проведения самообследования;

  - материалы для самообследования (анкеты, экспертные карты, схемы и т.п.).

Кроме того в электронном виде материалы можно будет получить и в КФРО.

- Все результаты самостоятельных исследований, согласно инструкциям по проведению необходимо в оговоренные сроки в электронном (бумажном виде) представить в КФРО.

- По адресу consult@minedu.karelia.ru можете получить консультации по составлению сетевого графика проведения исследования и проведению самих исследований в марте-апреле 2009 года.

Успех и активность проведения этапа исследований – залог целенаправленной деятельности на этапе проектирования адекватной модели «Безопасной школы» в вашем любимом учреждении. Чем объективнее и точнее будет картина состояния основных факторов модели на текущий период, тем успешнее и эффективнее будут реализовываться проектируемые мероприятия по выбранным вам направлениями модели.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

исследований пилотных школ в процессе проектирования вариативной модели «Безопасная школа»

(полное название образовательного учреждения, адрес, электронная почта)

| Основные факторы модели | Содержание исследования | Вид исследования | Способ проведения | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Здоровье |  |  |  |  |  |
| 1.1. Анализ состояния уровня здоровья обучающихся на основе существующих данных | Анализ состояния уровня здоровья обучающихся на основе внутришкольного мониторинга, школьной программы «Школа здоровья», других мероприятия, проводимых школой | Анализа данных | Самоанализ | До 10.03. 2009 | Согласно инструкции 1. |
| 1.2.Анализ уровня физического здоровья с выявлением групп здоровья | Анализ состояния на этапе проведения исследования Опросы участников ОП | Фронтальное исследование Индивидуальные опросы | Метод Апанасенко Анкетирование | До 20.03.2009 | Приложение 1 Приложение 2,2-а |
| 1.3. Анализ психоэмоционального напряжения детей и подростков | Анализ | Индивидуальное | Анкетирование | До 20.03.2009 | Приложение 3 (анкета) |
| 1.4.Исследования и анализ качества условия, обеспечивающих выполнение СанПиНов | Гигиеническая оценка расписания уроков | Экспертиза | Экспертная оценка на основе представленных документов | До 20.03.2009 | Представить экспертам текущие расписания по уровня обучения до 1.032008 |
|  | Гигиеническая оценка школьной мебели и правила размещения учащихся в классе | Оценка на основе исследования | Самооценка | До 1.04.2009 | Приложение 5 |
| 1.5. Исследования уровня компетентности учащихся и родителей по овладению здоровьесберегающими технологиями | Выявить у обучающихся и их родителей основные гигиенические знания и навыки | Анкетирование обучающихся и их родителей | Самостоятельное анкетирование с предоставлением анкет | До 20.03.2009 | Приложение 7 |
|  | Уровень активности познавательной деятельности учащихся и родителей в здоровьестроительных технологиях и организации своей деятельности в школе и дома | Опрос, наблюдение, анализ | Самостоятельное исследование | До 10.04.2009 | Приложение 6 |
| 1.6. Уровень профессиональной компетентности учителей и педагогического персонала по владению здоровьесберегающими и здоровьестроительными технологиями | Определение среднего уровня профессиональной компетентности навыков здоровьестроительных и здороьвесберегаюших технологий | Анализ на основе опыта внутришкольных мероприятий и повышения квалификации Опрос | Самостоятельное исследование Анкетирование | До 10.04.2009 | Инструкция 2 Приложение 8 (анкета) |
| 2. Права участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 2.1. Экспертиза состояния локальной нормативной базы, обеспечивающей соблюдение прав всех участников ОП | Анализ локальных актов ОУ, обеспечивающих соблюдение прав всех участников ОП | Экспертиза на основе представленных фрагментов локальных актов | Экспертная оценка на основе критериев соответствия существующей законодательной базы | До 10.04.2009. | Приложение 9 Инструкция (перечень предоставляемых материалов) |
| 2.2. Уровень соблюдения прав всех участников ОП | Анализ консолидированных оценок соблюдения прав всех участников ОП | Экспертиза на основе опроса всех участников ОП | Самостоятельное исследование Анкетирование обучающихся, родителей, педагогического персонала | Д0 10.04.2009 | Приложение 10 (Инструкция и анкеты) |
| 2.3. Уровень владение правовыми знаниями и навыками соблюдения прав | Определение уровня правовых знаний и навыков всех участников ОП | Экспертная оценка на основе опроса | Самообследование Предоставление результатов исследований | До 10.04.2009 | Приложение 11 (Инструкция и анкеты) |
| 3. Качество условий организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 3.1. Анализ состояния материально-технических, технолого-методических условий микросред организации образовательного процесса | Оценка вариативности и технологической оснащенности основных форм и содержания организации образовательного процесса | Экспертиза на основе экспертных таблиц | Само экспертиза | До 10.04.2009 | Приложение Экспертная карта оценки состояния |
| 3.2. Исследования и анализ качества условия, обеспечивающих выполнение СанПиНов (см. п.1.4.) | Гигиеническая оценка расписания уроков | Экспертиза | Экспертная оценка на основе представленных документов | До 20.03.2009 | Представить экспертам текущие расписания по уровня обучения до 1.03. 2008 |
|  | Гигиеническая оценка школьной мебели и правила размещения учащихся в классе | Оценка на основе исследования | Самооценка | До 10.04.2009 | Приложение 5 |
| 3.3. Оценка качества кадровых условий реализации ООП | Анализ существующих требований к кадровым условиям организации ООП на уровне ОУ | Экспертиза условий | Экспертная оценка на основе представленных документов Самодиагностика | До 10.04.2009 | Приложение Представить экспертма необходимые документы Провести самодиагностику |
| 4. Индивидуализация образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 4.1 Анализ образовательной программы школы, положений с точки зрения возможностей ИОП (по возрастным ступеням обучения): Оценка потенциальных возможностей индивидуализации образовательного процесса | Проведение комплексной экспертизы (образовательной программы, учебных планов, тематического планирования и т.д.) | Экспертиза | Проведение комплексной экспертизы (образовательной программы, учебных планов, тематического планирования и т.д.) | До 20.03.2009 | Представить выдержки образовательной программы школы, уставов и иных локальных актов, определяющих возможности ИОП |
| 4.2.Диагностика готовности школьников к ИОП | Проведение диагностических работ, анкетирование | Диагностика | Самостоятельное проведение диагностических работ, анкетирование | До 10.04.2009 | Приложение № Представить результаты |
| 4.3. Изучение готовности педколлектива к педагогической поддержке ИОП учащихся | Проведение опросов, | Анкетирование | Самостоятельное проведение опросов, | До 10.04.2009 | Приложение № Представить результаты |
| 4.4. Изучение возможностей педколлектива к педагогической поддержке ИОП учащихся | Анализ качества педагогической деятельности | Экспертиза | Анализ качества педагогической деятельности | До 10.04 2009 |  |
| 4.5. Изучение готовности родителей к обучению учащихся по ИОП | Проведение опросов | Анкетирование | Самостоятельное проведение опросов | До 10.04.2009 |  |
| 4.6.Изучение возможности создания условий для реализации ИОП в школе | Анализ составления расписания, работы кабинетов, библиотеки, компьютерного класса и т.д. | Экспертиза | Экспертный анализ | До20.04.2009 | Приложение № Представить образцы необходимой документации |
| 5. Изучение сформированности школьной образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 5.1. Оценка характера сформированной общеобразовательной среды ОУ | Определение модальности общеобразовательной среды | Критериальная оценка на основе опроса учащихся, учителей, администрации | Самостоятельное анкетирование | До 10.04.2009 г. | Приложение Анкеты |
| 5.2. Экспертиза образовательной среды | Определение количественных параметров педагогических возможностей сформированной образовательной среды ОУ | Количественная оценка уровней параметров на основе заполнения экспертных таблиц | Самостоятельная экспертиза | До 20.04.2009 | Приложение Экспертные таблицы |